## Risk
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı RİSK ANALİZİ
Gözden Geçirme Tarihi: 10.09.2018
Dokuman No:SİÜ- RA-003 Revizyon Tarihi: 15.10.2018 Revizyon No: 00 | A | [6 empty] | B |  |  |  |  | C
Faaliyetleri Sonuçları
Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar | Risk Giderme Yöntemi | Sorumlu | Termin | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar
Elektrik kesintisi sonucu ana network sunucularının hizmet vermesinin kesilmesi | Jeneratör kullanımı ile kesintilerde elektrik teminine devam etme | FR-1083 | 3 | 2 | 6 | ORTA | Transfer | Jeneratörlerin bakımı Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bakımların rutin hale getirilmesi kontrolün sürekliliğini sağlayacaktır. | Bakım Onarım Müdürlüğü | 2019-04-03 |  | Düzenli kontroller ve sonuç raporları ile takip gerçekleştirilecektir.
Network arızası sebebiyle internet hizmeti verilememesi | yoktur | ULAKNET dokümanları (Dış kaynaklı) | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | Kabullenme
Ağ yönetimi yetersizliği | yoktur | yoktur | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | Azaltma | ISO 27000 Bilgi Yönetim Sistemi kurulması | Bilgi İşlem DB. | 2019-06-10 | Rektörlük | Belge alım süreci ve sonrasında elde edilen dokümanların incelenmesi
Yazılımsal eksiklikler ve güvenlik açıkları sebebi ile gizlilik ihlali | yoktur | yoktur | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | Azaltma | ISO 27000 Bilgi Yönetim Sistemi kurulması | Bilgi İşlem DB. | 2019-06-10 | Rektörlük | Belge alım süreci ve sonrasında elde edilen dokümanların incelenmesi
Network ağ altyapı eksikliği hizmet kalitesinde düşme | Metraj ve kablo yenileme çalışmaları | Satın alma birimi hizmet sunum anlaşmaları | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | Azaltma | Bu çalışmaya yıl içerisinde ağırlık verilerek alt yapı kuvvetlendirmesi yapılacaktır. | Bilgi İşlem DB. | 2019-06-10 | Rektörlük | Altyapı gelişiminin değerlendirilmesi
Doküman No: SİÜ-FR-1075; Revizyon Tarihi: 15.10.2018; Revizyon No: 00