## Risk
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı RİSK ANALİZİ
Gözden Geçirme Tarihi: | 2018-09-10
Dokuman No: SİÜ-RA-015 Revizyon Tarihi: 15.10.2018 Revizyon No: 00 | A | [6 empty] | B |  |  |  |  | C
Faaliyetleri Sonuçları
Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar | Risk Giderme Yöntemi | Sorumlu | Termin | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar
İhale sürecine dahil olan firmaların kamu ihale kurumuna itirazı nedeniyle mal/hizmet temin süresinin uzaması | İhale uzama süresi öngörülerek erken ihale yapılmaktadır | Yok | 3 | 1 | 3 | ÖNEMSİZ | Kabullenme
Satın alınan sarf/demirbaş malzemelerin kurum içi dağıtımlarda ilgili birimlere zamanında teslim edilememesi | Yok | Yok | 2 | 2 | 4 | ORTA | Azaltma | Personel talep edilecek | İMİD | 2019-03-10 | İnsan | Personel görevlendirme yazısı | 2 | 1 | 2 | ÖNEMSİZ | Kabullenme
Ürünlerin ilgili kişilere hatalı ya da zimmetlenmeden verilmesi nedeniyle zimmet kayıtlarının doğru işlenememesi | Ürün barkodlama sistemi kullanılmaya başlandı, birimler bilgilendirildi. | Demirbaş Kayıt Listesi | 2 | 3 | 6 | ORTA | Azaltma | Barkodlama sisteminin yaygınlaştırılması | İMİD | 2019-03-10 | İnsan, Ekipman | Kayıtlı demirbaşlar ile zimmetli demirbaşların eşleştirilmesi | 2 | 1 | 2 | ÖNEMSİZ | Kabullenme
Doküman No: SİÜ-FR-1075; Revizyon Tarihi: 15.10.2018; Revizyon No: 00